学伴小书包 APP

项目开发报价方案

文档版本：V1.0

编制日期：2026年3月19日

有效期限：报价日起 30 个自然日

# 一、项目概述

项目名称：学伴小书包 APP

学伴小书包 APP 是一款面向小学校内教学场景的轻量化教学辅助应用。聚焦语文、数学、英语、综合四大学科类别，实现学科学习资源的线上化沉淀，以"班级权限隔离"为核心设计理念，支持教师按班级开展资源管理和打卡布置，学生按班级进行自主学习和打卡反馈。覆盖 Android、iOS 移动端和管理后台（Web 端）。

## 用户角色

| 角色 | 职责说明 |
| --- | --- |
| 学生 | 绑定班级，查看本班资源，完成打卡任务，查看学习及打卡记录 |
| 教师 | 绑定所教班级，上传/管理资源，发布打卡任务，查看本班打卡数据 |
| 管理员 | 全校账号管理、班级管理、资源审核、数据总览、系统配置 |

# 二、技术方案

| 技术层次 | 技术选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 移动端 APP | uni-app (Vue 3 + TypeScript) | 一套代码覆盖 Android + iOS，Vue 3 生态成熟 |
| 管理后台 | Vue 3 + Element Plus | 轻量高效，完整后台 UI 组件 |
| 后端服务 | Go (Gin 框架) | 单二进制部署，高性能低资源占用 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 成熟稳定，关系型查询天然适合班级隔离 |
| 缓存 | Redis | Token 存储、热点数据缓存 |
| 文件存储 | 阿里云 OSS / 腾讯云 COS | 低成本对象存储，CDN 加速 |
| 消息推送 | 极光推送 (JPush) | 免费额度充足，覆盖 Android/iOS |

# 三、功能模块与工作量估算

以下按功能模块拆分工作量，以"人天"为单位。1 人天 = 8 小时标准工作量。

## 3.1 移动端 APP（uni-app）

| 功能模块 | 主要功能点 | 工作量（人天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录与认证 | 账号密码登录、自动登录、角色识别、Token 管理 | 3 |  |
| 首页 | 公告展示、学科入口、打卡提醒、班级提示 | 3 |  |
| 学科中心 | 学科切换、资源列表、搜索筛选 | 4 | 含 ResourceCard 组件 |
| 资源详情 | PDF/Word 预览、图片查看、音频播放器 | 5 | 含倍速/后台播放 |
| 打卡中心 | 任务列表、一键打卡、日历视图、统计数据 | 5 | 含日历组件开发 |
| 个人中心 | 个人信息、收藏、学习记录、打卡数据、设置 | 4 | 含子页面 |
| 教师工作台 | 数据概览、资源上传、打卡任务发布 | 5 | 含文件上传功能 |
| 公共组件 | TabBar、NavBar、EmptyState 等 | 2 |  |
| 全局基础设施 | API 封装、Pinia 状态管理、工具函数、类型定义 | 3 |  |
| 适配与调试 | 多端适配（Android/iOS）、真机调试与兼容性处理 | 4 |  |
| 移动端小计 |  | 38 |  |

## 3.2 管理后台（Vue 3 + Element Plus）

| 功能模块 | 主要功能点 | 工作量（人天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班级管理 | 班级 CRUD、教师分配 | 3 |  |
| 用户管理 | 账号 CRUD、批量导入、密码重置、启用/禁用 | 4 | 含 Excel 导入 |
| 资源管理 | 全校资源查看、违规下架 | 3 |  |
| 数据统计 | 打卡统计、资源使用统计、图表展示 | 4 | 含 ECharts 图表 |
| 公告发布 | 公告 CRUD | 2 | 含富文本编辑 |
| 系统配置 | 基础参数配置 | 1 |  |
| 登录与鉴权 | 管理员登录、路由守卫 | 2 |  |
| 布局与通用 | 侧边栏、面包屑、响应式布局 | 2 |  |
| 管理后台小计 |  | 21 |  |

## 3.3 后端服务（Go + Gin）

| 功能模块 | 主要功能点 | 工作量（人天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证模块 | 登录/登出、JWT 签发与校验、密码修改 | 3 |  |
| 用户模块 | 用户 CRUD、批量导入、角色管理 | 3 |  |
| 班级模块 | 班级 CRUD、用户-班级绑定 | 2 |  |
| 资源模块 | 资源 CRUD、搜索、收藏、学习记录 | 5 | 含 OSS 直传签名 |
| 打卡模块 | 任务 CRUD、打卡记录、日历查询、统计 | 5 |  |
| 通知模块 | 通知发送、已读标记、公告管理 | 3 |  |
| 统计模块 | 打卡统计、资源统计 | 3 |  |
| 中间件 | JWT 认证、角色鉴权、班级隔离过滤、日志 | 4 | 核心安全逻辑 |
| 数据库设计 | 表结构设计、索引优化、初始数据 | 3 | 12 张核心表 |
| API 文档 | Swagger 接口文档 | 2 |  |
| 后端服务小计 |  | 33 |  |

## 3.4 部署与运维

| 功能模块 | 主要功能点 | 工作量（人天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器环境搭建 | Docker Compose 部署（Nginx + Go + MySQL + Redis） | 2 |  |
| CI/CD 配置 | 自动化构建部署脚本 | 1 |  |
| HTTPS 配置 | SSL 证书、Nginx 反向代理 | 1 |  |
| APP 打包与发布 | Android APK 签名打包、iOS 证书配置 | 2 |  |
| 数据备份方案 | 数据库定期备份脚本 | 1 |  |
| 部署运维小计 |  | 7 |  |

## 3.5 测试与质量保障

| 功能模块 | 主要功能点 | 工作量（人天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 全功能回归测试、边界条件测试 | 5 |  |
| 兼容性测试 | Android/iOS 多机型适配测试 | 3 |  |
| 性能测试 | 接口响应时间、并发压力测试 | 2 |  |
| Bug 修复 | 测试期间问题修复 | 3 |  |
| 测试小计 |  | 13 |  |

# 四、工作量汇总与报价

## 4.1 工作量汇总

| 模块 | 工作量（人天） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 移动端 APP（uni-app） | 38 | 34% |
| 管理后台（Vue 3） | 21 | 19% |
| 后端服务（Go） | 33 | 29% |
| 部署与运维 | 7 | 6% |
| 测试与质量保障 | 13 | 12% |
| 合计 | 112 人天 | 100% |

## 4.2 项目报价

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 总工作量 | 112 人天（约 5.1 个月，按 22 天/月计算） |
| 人天单价 | ￥1,200 / 人天 |
| 开发费用 | ￥134,400 |
| 项目总价 | ￥134,400（壹拾叁万肆仟肆佰元整） |

注：以上报价不包含以下费用：

云服务器购买/租赁费用（推荐阿里云 2C4G，约 ￥200/月）

域名购买及 SSL 证书费用（约 ￥100/年）

阿里云 OSS 对象存储费用（按量付费，预计 ￥50-100/月）

极光推送费用（免费额度内，超出按量付费）

Apple 开发者账号年费（￥688/年，发布 iOS 应用必需）

应用市场上架相关审核费用

# 五、开发周期

| 阶段 | 时间 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与架构设计 | 第 1-2 周 | 2 周 | 需求确认书、架构设计文档 |
| 后端核心开发 | 第 3-6 周 | 4 周 | API 接口、数据库、核心中间件 |
| 移动端开发 | 第 3-8 周 | 6 周 | APP 全部页面与功能（与后端并行） |
| 管理后台开发 | 第 7-9 周 | 3 周 | 管理后台全部功能 |
| 联调与测试 | 第 9-11 周 | 3 周 | 联调报告、测试报告 |
| 部署上线 | 第 12 周 | 1 周 | 生产环境部署、APP 发布 |

总开发周期：约 12 周（3 个月）

说明：移动端与后端可并行开发，移动端先期使用 Mock 数据开发 UI 和逻辑，后端完成后进行联调。

# 六、付款方式

| 阶段 | 比例 | 金额 | 支付节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 30% | ￥40,320 | 合同签订后 3 个工作日内 |
| 中期交付 | 30% | ￥40,320 | 后端 API + 移动端基本功能交付验收后 |
| 测试验收 | 30% | ￥40,320 | 全部功能开发完成，通过验收测试后 |
| 上线尾款 | 10% | ￥13,440 | 正式上线运行稳定 7 天后 |

# 七、售后服务

免费维护期：项目上线后提供 3 个月免费维护期，包括 Bug 修复和小范围功能调整。

技术支持：维护期内提供工作日 9:00-18:00 技术支持，紧急问题 4 小时内响应。

源码交付：项目完成后交付全部源代码，包括前端、后端、数据库脚本、部署文档。

知识转移：提供项目使用手册和部署运维文档，协助客户技术人员熟悉系统。

续费维护：免费维护期结束后，可按年签订维护合同，费用为项目总价的 15%/年。

# 八、其他说明

1. 本报价基于当前需求文档范围，如需求发生重大变更，双方协商调整工作量和费用。

2. 项目开发过程中，需要客户方配合提供必要的业务资料、测试账号和验收反馈。

3. 本报价有效期为报价日起 30 个自然日，逾期需重新评估。

4. 移动端 APP 支持 Android 8.0+ 和 iOS 12.0+，适配手机和平板。

5. 项目采用 Docker 容器化部署，推荐使用阿里云或腾讯云服务器。